## kl_hoan_thanh
KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH TỔNG HỢP
⚠ Cột nền XANH = bắt buộc ¦ Cột nền VÀNG = tuỳ chọn ¦ Dòng 3 ẩn = tên cột DB (không sửa)
project_code | job_code | team_code | hang_muc | unit | kl_phan_giao | kl_tong_ht | kl_con_lai
Mã dự án | Mã CV | Mã tổ | Hạng mục | ĐVT | KL phân giao | KL tổng HT | KL còn lại
| HAN1 | TO-HAN1 | 25-BRA-I-090 | kg | 76 |  | 76
| HAN2 | TO-HAN2 | 24-BRA-I-080 | kg | 57 |  | 57
| LS | TO-SON | Làm sạch | m2 | 3780 | 340 | 3440
| PC3 | TO-PC3 | 23-VISC-I-063 | kg | 11 |  | 11
| PS | TO-SON | Phát Sinh Tháng 1 | công |  | 2
| SON | TO-SON | Sơn | m2 | 3780 | 680 | 3100
22-BRI-I-040 | HAN | TO-TH | Hàn | kg |  | 17
22-BRI-I-040 | SON | TO-SON | Sơn | kg | 664 | 28.5 | 635.5
23-BRI-I-052 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 16811 | 16811 | 0
23-BRI-I-052 | PS | TO-GCCK | Nhân công phát sinh | kg |  | 14
23-BRI-I-052 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 4
23-BRI-I-052 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 1
23-VISC-I-063 | CT | TO-GCCK | Chế tạo/Gá lắp | kg | 1000 | 1000 | 0
23-VISC-I-063 | CT | TO-GL2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 6717 | 6717 | 0
23-VISC-I-063 | CT | TO-GL3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 15648 | 15648 | 0
23-VISC-I-063 | CT | TO-GL5 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 2000 | 2000 | 0
23-VISC-I-063 | DK | TO-PC3 | Đóng kiện | kg | 700000 | 700013.625 | -13.625
23-VISC-I-063 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 198577.7 | 198578 | -0.3
23-VISC-I-063 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg | 100758 | 114620.375 | -13862.375
23-VISC-I-063 | HAN | TO-GCCK | Hàn | kg |  | 60.125
23-VISC-I-063 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 39554 | 154300154 | -154260600
23-VISC-I-063 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 13854.2 |  | 13854.2
23-VISC-I-063 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 898578 | 898578 | 0
23-VISC-I-063 | LS | TO-SON | Làm sạch | m2 | 3200 | 3200 | 0
23-VISC-I-063 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 7927 | 7927 | 0
23-VISC-I-063 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 9427 | 9427 | 0
23-VISC-I-063 | PS | TO-GCCK | Nhân công phát sinh | kg |  | 28.5
23-VISC-I-063 | PS | TO-HAN1 | Nhân công phát sinh | kg | 9 | 26 | -17
23-VISC-I-063 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 4
23-VISC-I-063 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 19
23-VISC-I-063 | PS | TO-SON | Nhân công phát sinh | công |  | 203.125
23-VISC-I-063 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 11.5
23-VISC-I-063 | SON | TO-SON | Sơn | m2 | 5990 | 5990 | 0
23-VISC-I-063 | VH | TO-GCCK | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 10000 | 10000 | 0
23-VISC-I-063 | VH | TO-GL2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 40000 | 91048.1944 | -51048.1944
23-VISC-I-063 | VH | TO-GL3 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 39000 | 56265.6267 | -17265.6267
23-VISC-I-063 | VH | TO-GL5 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 20000 | 16416.0033 | 3583.9967
23-VISC-I-063 | VH | TO-HAN1 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 159677 | 62433707 | -62274030
23-VPI-I-060 | HAN | TO-GCCK | Hàn | kg |  | 10
23-VPI-I-060 | HAN | TO-GL2 | Hàn | kg |  | 17.5
23-VPI-I-060 | HAN | TO-SON | Hàn | kg |  | 13.4688
23-VPI-I-060 | HAN | TO-TH | Hàn | kg |  | 16.75
23-VPI-I-060 | PS | TO-GCCK | Nhân công phát sinh | kg |  | 7.75
23-VPI-I-060 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 1.5
23-VPI-I-060 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 1
23-VPI-I-060-LK | DK | TO-GL2 | Đóng kiện | kg |  | 5.875
23-VPI-I-060-LK | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg |  | 109.0938
23-VPI-I-060-LK | SON | TO-SON | Sơn | kg |  | 198.5312
24-BRA-I-071 | CT | TO-GL2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 11403.43 | 11403.43 | 0
24-BRA-I-071 | CT | TO-GL3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 12085.93 | 12085.93 | 0
24-BRA-I-071 | CT | TO-GL5 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 20013.43 | 40026.86 | -20013.43
24-BRA-I-071 | CT | TO-PC3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 3939 | 3939 | 0
24-BRA-I-071 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 389352.4705 | 1913520 | -1524167.5295
24-BRA-I-071 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 94454 | 94468 | -14
24-BRA-I-071 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 54950 | 300081950 | -300027000
24-BRA-I-071 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 23093.86 | 31932.96 | -8839.1
24-BRA-I-071 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 397323.8705 | 29000 | 368323.8705
24-BRA-I-071 | LS | TO-SON | Làm sạch | m2 | 4308 | 5408 | -1100
24-BRA-I-071 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 54311 | 54311 | 0
24-BRA-I-071 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 1513 | 1513 | 0
24-BRA-I-071 | PS | TO-GCCK | Nhân công phát sinh | kg |  | 3
24-BRA-I-071 | PS | TO-HAN1 | Nhân công phát sinh | kg |  | 9
24-BRA-I-071 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 13.38
24-BRA-I-071 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 9
24-BRA-I-071 | PS | TO-SON | Nhân công phát sinh | công |  | 77
24-BRA-I-071 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 99.625
24-BRA-I-071 | SON | TO-HAN2 | Sơn | kg | 18000 | 15200 | 2800
24-BRA-I-071 | SON | TO-SON | Sơn | m2 | 8059.3 | 11474.3 | -3415
24-BRA-I-071 | SON | TO-TH | Sơn | kg | 71910 | 440100 | -368190
24-BRA-I-071 | TH | TO-TH | TH | kg | 1285 | 1285 | 4.5475e-13
24-BRA-I-071 | VH | TO-GL2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 29300.03 | 29300.03 | 0
24-BRA-I-071 | VH | TO-GL3 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 14371.03 | 14371.03 | 0
24-BRA-I-071 | VH | TO-GL5 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 41671.03 | 83342.06 | -41671.03
24-BRA-I-074 | HAN | TO-PC3 | Hàn | kg |  | 3
24-BRA-I-080 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 64600 | 331000 | -266400
24-BRA-I-080 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 64600 | 37900 | 26700
24-BRA-I-080 | HAN1 | TO-HAN1 | HAN1 | kg | 2106 | 18954 | -16848
24-BRA-I-080 | HAN2 | TO-HAN2 | HAN2 | kg | 2106 | 4212 | -2106
24-BRA-I-080 | PS | TO-HAN1 | Nhân công phát sinh | kg | 1 | 5 | -4
24-BRA-I-080 | PS | TO-HAN2 | Nhân công phát sinh | kg | 4 | 4 | 0
24-BRA-I-080 | SON | TO-HAN1 | Sơn | kg | 14440 | 22000 | -7560
24-BRA-I-080 | VH | TO-HAN1 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 120000 | 801082.8193 | -681082.8193
24-BRA-I-080 | VH | TO-HAN2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 120000 | 124370 | -4370
24-HSL-I-076 | CT | TO-GL3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 10000 | 15100 | -5100
24-HSL-I-076 | CT | TO-PC3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 10000 | 10000 | 0
24-HSL-I-076 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 464848 | 429696 | 35152
24-HSL-I-076 | GC | TO-GL3 | Gia công | kg | 27096.3 | 51262.6 | -24166.3
24-HSL-I-076 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 8926869.24 | 133814401.798 | -124887532.558
24-HSL-I-076 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 29096 | 48630 | -19534
24-HSL-I-076 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 527200 | 704400 | -177200
24-HSL-I-076 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 309367 | 309367 | 0
24-HSL-I-076 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 32929 | 32929 | 0
24-HSL-I-076 | PC3 | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 53910.3 | 53814 | 96.3
24-HSL-I-076 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 65
24-HSL-I-076 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 77.875
24-HSL-I-076 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 14
24-HSL-I-076 | SON | TO-SON | Sơn | kg | 4838 | 4174 | 664
24-HSL-I-076 | VH | TO-GL3 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 30000 | 57000 | -27000
24-HSL-I-076 | VH | TO-HAN1 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 30000 | 24951000 | -24921000
24-HSL-I-076 | VH | TO-HAN2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 30000 | 30000 | 0
24-HSL-I-076 | VH | TO-PC3 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 61410.3 | 81410 | -19999.7
24-TKP-I-079 | CT | TO-GCCK | Chế tạo/Gá lắp | kg |  | 10
24-TKP-I-079 | CT | TO-PC3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 7300 | 7300 | 0
24-TKP-I-079 | DK | TO-GCCK | Đóng kiện | kg |  | 7.375
24-TKP-I-079 | DK | TO-PC3 | Đóng kiện | kg |  | 1.375
24-TKP-I-079 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 179170 | 142604.375 | 36565.625
24-TKP-I-079 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 57115.8 | 57118.8 | -3
24-TKP-I-079 | GC | TO-GL3 | Gia công | kg | 3571 | 3571 | 0
24-TKP-I-079 | GC | TO-GL5 | Gia công | kg | 15160 | 19472 | -4312
24-TKP-I-079 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg | 13181 | 13220.26 | -39.26
24-TKP-I-079 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 15160 | 23043 | -7883
24-TKP-I-079 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 14720 | 14701 | 19
24-TKP-I-079 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 179170 | 890250.875 | -711080.875
24-TKP-I-079 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 3950 | 3468 | 482
24-TKP-I-079 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 128200 | 123255.6 | 4944.4
24-TKP-I-079 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 50000 | 24297 | 25703
24-TKP-I-079 | PS | TO-GCCK | Nhân công phát sinh | kg |  | 2
24-TKP-I-079 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 12
24-TKP-I-079 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 1
24-TKP-I-079 | PS | TO-SON | Nhân công phát sinh | kg |  | 17.625
24-TKP-I-079 | SON | TO-SON | Sơn | kg | 3950 | 5237.75 | -1287.75
24-TKP-I-079 | VH | TO-GL5 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 15160 | 15160 | 0
24-TKP-I-079 | VH | TO-HAN1 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 15160 | 15160 | 0
24-TKP-I-079 | VH | TO-HAN2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 14720 | 14701 | 19
24-TKP-I-079 | VH | TO-PC3 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 7300 | 7300 | 0
24-TKP-I-089 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 2136 | 2416 | -280
24-TKP-I-089 | PS | TO-SON | Nhân công phát sinh | kg |  | 8.75
24-TKP-I-089 | SON | TO-SON | Sơn | kg | 2136 | 2341 | -205
24-TKS-I-079 | PS | TO-HAN1 | Nhân công phát sinh | kg |  | 2
25-ASME-Y-12 | PS | TO-HAN1 | Nhân công phát sinh | kg |  | 1
25-ASME-Y-12 | PS | TO-HAN2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 9
25-BNE-I-093 | CT | TO-GL2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 4667 | 4667 | 0
25-BNE-I-093 | CT | TO-HAN1 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 3610 | 3610 | 0
25-BNE-I-093 | CT | TO-HAN2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 9653 | 9653 | 0
25-BNE-I-093 | CT | TO-PC3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 9441 | 9400 | 41
25-BNE-I-093 | DK | TO-HAN2 | Đóng kiện | kg |  | 4
25-BNE-I-093 | DK | TO-PC2 | Đóng kiện | kg |  | 1
25-BNE-I-093 | DK | TO-PC3 | Đóng kiện | kg |  | 0.5
25-BNE-I-093 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 55280 | 171400 | -116120
25-BNE-I-093 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 54435 | 54435 | 0
25-BNE-I-093 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg |  | 2
25-BNE-I-093 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 5950 | 1000 | 4950
25-BNE-I-093 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 39554 | 11954 | 27600
25-BNE-I-093 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 55280 | 201400 | -146120
25-BNE-I-093 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 1437 | 1823 | -386
25-BNE-I-093 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 55381 | 40381 | 15000
25-BNE-I-093 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 10490 | 10490 | 0
25-BNE-I-093 | PC2 | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 15000 | 15000 | 0
25-BNE-I-093 | PS | TO-GL3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 16.375
25-BNE-I-093 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 3
25-BNE-I-093 | PS | TO-SON | Nhân công phát sinh | kg |  | 30.125
25-BNE-I-093 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 13.5
25-BNE-I-093 | SON | TO-GL2 | Sơn | kg |  | 9
25-BNE-I-093 | SON | TO-HAN2 | Sơn | kg |  | 8.375
25-BNE-I-093 | VH | TO-GL3 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 10691 | 10691 | 0
25-BNE-I-093 | VH | TO-GL5 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 546 | 546 | 0
25-BNE-I-093 | VH | TO-HAN2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 159677 | 15677 | 144000
25-BNE-I-093 | VH | TO-PC2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 156 | 156 | 0
25-BRA-I-080 | CT | TO-GCCK | Chế tạo/Gá lắp | kg | 14400 | 10000 | 4400
25-BRA-I-080 | CT | TO-GL2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 42000 | 129365.7945 | -87365.7945
25-BRA-I-080 | CT | TO-GL3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 33000 | 90280 | -57280
25-BRA-I-080 | CT | TO-GL5 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 42000 | 68764.3631 | -26764.3631
25-BRA-I-080 | CT | TO-PC3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 18000 | 43380 | -25380
25-BRA-I-080 | CT | TO-TH | Chế tạo/Gá lắp | kg | 5000 | 5000 | 0
25-BRA-I-080 | DK | TO-GCCK | Đóng kiện | kg |  | 1
25-BRA-I-080 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 179.172 | 268.4275 | -89.2555
25-BRA-I-080 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 90000 | 87630.13 | 2369.87
25-BRA-I-080 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg | 46382 | 46310 | 72
25-BRA-I-080 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 1500000 | 96525016.5 | -95025016.5
25-BRA-I-080 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 64600 | 45400.0011 | 19199.9989
25-BRA-I-080 | HAN | TO-PC2 | Hàn | kg |  | 1.25
25-BRA-I-080 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 179.172 | 1786.68 | -1607.508
25-BRA-I-080 | HAN1 | TO-HAN1 | Tổng | kg
25-BRA-I-080 | HAN2 | TO-HAN2 | HAN2 | kg | 2106 |  | 2106
25-BRA-I-080 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 3780 | 9834 | -6054
25-BRA-I-080 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 182000 | 165350 | 16650
25-BRA-I-080 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 59344 | 59346 | -2
25-BRA-I-080 | PS | TO-GCCK | Nhân công phát sinh | kg |  | 3.25
25-BRA-I-080 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 13.875
25-BRA-I-080 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 6
25-BRA-I-080 | PS | TO-SON | Nhân công phát sinh | kg |  | 92.75
25-BRA-I-080 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 92.6875
25-BRA-I-080 | SON | TO-GCCK | Sơn | kg |  | 13
25-BRA-I-080 | SON | TO-PC2 | Sơn | kg |  | 22.375
25-BRA-I-080 | SON | TO-SON | Sơn | kg | 3780 | 12976.25 | -9196.25
25-BRA-I-080 | TH | TO-TH | TH | kg | 1000 | 356 | 644
25-BRA-I-080 | VH | TO-GL2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 48000 | 54121 | -6121
25-BRA-I-080 | VH | TO-GL3 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 48 | 37000 | -36952
25-BRA-I-080 | VH | TO-GL5 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 48000 | 25000 | 23000
25-BRA-I-080 | VH | TO-HAN1 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 120 | 12337566.4056 | -12337446.4056
25-BRA-I-080 | VH | TO-HAN2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 120000 | 43000 | 77000
25-BRA-I-082 | CT | TO-GL2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 11000 | 27838 | -16838
25-BRA-I-082 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 10800 | 10800 | 0
25-BRA-I-082 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg |  | 6.13
25-BRA-I-082 | GL2 | TO-GL2 | Gá lắp | kg | 80 | 80 | 0
25-BRA-I-082 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 11000 | 11002 | -2
25-BRA-I-082 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 3950 | 300 | 3650
25-BRA-I-082 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 7800 | 7800 | 0
25-BRA-I-082 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 3000 | 3000 | 0
25-BRA-I-082 | PS | TO-GCCK | Nhân công phát sinh | kg |  | 2
25-BRA-I-082 | PS | TO-GL2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 42.625
25-BRA-I-082 | PS | TO-SON | Nhân công phát sinh | kg |  | 10
25-BRA-I-082 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 80
25-BRA-I-082 | SON | TO-SON | Sơn | kg | 3950 | 741.875 | 3208.125
25-BRA-I-082 | VH | TO-GL2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 2 | 4 | -2
25-BRA-I-090 | CT | TO-GL2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 104924 | 48450 | 56474
25-BRA-I-090 | CT | TO-GL3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 46888.6 | 102411 | -55522.4
25-BRA-I-090 | CT | TO-GL5 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 26417 | 40526.875 | -14109.875
25-BRA-I-090 | CT | TO-HAN1 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 110000 | 109610.125 | 389.875
25-BRA-I-090 | CT | TO-HAN2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 126988 | 147535 | -20547
25-BRA-I-090 | CT | TO-PC3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 20500 | 14000 | 6500
25-BRA-I-090 | CT | TO-SON | Chế tạo/Gá lắp | kg | 250000 | 250000 | 0
25-BRA-I-090 | DK | TO-GL2 | Đóng kiện | kg | 24885 | 24880 | 5
25-BRA-I-090 | DK | TO-GL5 | Đóng kiện | kg | 9875 | 9877 | -2
25-BRA-I-090 | DK | TO-HAN2 | Đóng kiện | kg | 3.375 | 3.375 | 0
25-BRA-I-090 | DK | TO-PC3 | Đóng kiện | công | 6500 | 6502 | -2
25-BRA-I-090 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 1820392.668 | 859005.375 | 961387.293
25-BRA-I-090 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 1638749 | 1150000 | 488749
25-BRA-I-090 | GC | TO-GL2 | Gia công | kg | 54756 | 34116 | 20640
25-BRA-I-090 | GC | TO-GL3 | Gia công | kg | 13000 | 2170 | 10830
25-BRA-I-090 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | công |  | 309.688
25-BRA-I-090 | GL2 | TO-GL2 | Gá lắp | kg | 104924 | 42746 | 62178
25-BRA-I-090 | GL3 | TO-GL3 | Gá lắp | kg | 22524 | 15500 | 7024
25-BRA-I-090 | GL5 | TO-GL5 | Gá lắp | kg | 26417 | 39357 | -12940
25-BRA-I-090 | HAN | TO-GCCK | Hàn | kg |  | 5.5
25-BRA-I-090 | HAN | TO-GL2 | Hàn | kg |  | 3
25-BRA-I-090 | HAN | TO-GL3 | Hàn | kg | 25400 | 25400 | 0
25-BRA-I-090 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 10588 | 17700 | -7112
25-BRA-I-090 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 6578 | 2033.75 | 4544.25
25-BRA-I-090 | HAN | TO-PC2 | Hàn | kg |  | 28.75
25-BRA-I-090 | HAN | TO-PC3 | Hàn | kg |  | 2
25-BRA-I-090 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 1820392.668 | 436000 | 1384392.668
25-BRA-I-090 | HAN1 | TO-HAN1 | HAN1 | kg | 8589 | 2000 | 6589
25-BRA-I-090 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 8766.274 | 10930 | -2163.726
25-BRA-I-090 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 932218 | 883000 | 49218
25-BRA-I-090 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 525000 | 418000 | 107000
25-BRA-I-090 | PS | TO-GCCK | Nhân công phát sinh | kg |  | 5
25-BRA-I-090 | PS | TO-GL2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 69.625
25-BRA-I-090 | PS | TO-GL3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 48.875
25-BRA-I-090 | PS | TO-GL5 | Nhân công phát sinh | kg |  | 8.75
25-BRA-I-090 | PS | TO-HAN1 | Nhân công phát sinh | kg | 11.5 | 11.5 | 0
25-BRA-I-090 | PS | TO-HAN2 | Nhân công phát sinh | kg | 1 | 4 | -3
25-BRA-I-090 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | công |  | 77.438
25-BRA-I-090 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 46
25-BRA-I-090 | PS | TO-SON | Nhân công phát sinh | kg | 241912 | 149.875 | 241762.125
25-BRA-I-090 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 124.0312
25-BRA-I-090 | SON | TO-HAN1 | Sơn | kg | 13.875 | 13.875 | 0
25-BRA-I-090 | SON | TO-SON | Sơn | kg | 241912 | 249074 | -7162
25-BRA-I-090 | VH | TO-GL2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 104924 | 122177 | -17253
25-BRA-I-090 | VH | TO-GL3 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 21000 |  | 21000
25-BRA-I-090 | VH | TO-GL5 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 49534 | 80411 | -30877
25-GEN-G-01 | CT | TO-HAN1 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 16372 | 6200 | 10172
25-GEN-G-01 | GL5 | TO-GL5 | Gá lắp | kg |  | 4.5
25-GEN-G-01 | HAN | TO-GL5 | Hàn | kg |  | 1
25-GEN-G-01 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 39554 | 10666 | 28888
25-GEN-G-01 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 39554 | 10672 | 28882
25-GEN-G-01 | PS | TO-GL2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 2
25-GEN-G-01 | PS | TO-GL5 | Nhân công phát sinh | kg |  | 18.5
25-GEN-G-01 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | công |  | 15
25-GEN-G-01 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 11
25-GEN-G-01 | VH | TO-HAN1 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 159677 | 15677 | 144000
25-GEN-G-01 | VH | TO-HAN2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 159677 | 15677 | 144000
25-GEN-G-02 | CT | TO-HAN1 | Chế tạo/Gá lắp | kg |  | 10
25-GEN-G-02 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 39554 | 10654 | 28900
25-GEN-G-02 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | công |  | 33.625
25-GEN-G-02 | VH | TO-HAN1 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 159677 | 15677 | 144000
25-GEN-G-04 | GCCK | TO-GCCK | Nhân công phục vụ tiện bánh xe cẩu giàn 30t | công |  | 6
25-GEN-G-04 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 17667 | 17500 | 167
25-GEN-G-04 | PS | TO-GCCK | Nhân công phát sinh | kg |  | 4
25-GEN-G-04 | PS | TO-GL2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 1.5
25-GEN-G-04 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 6
25-GEN-G-04 | VH | TO-PC2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 10900 | 17727 | -6827
25-GEN-G-05 | PS | TO-GL5 | Nhân công phát sinh | kg |  | 6.9
25-GEN-G-07 | VH | TO-PC2 | Dọn sàn phục vụ lắp máy Laze bodor 30kw | công |  | 11.5
25-GON-I-106 | CT | TO-HAN1 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 554 |  | 554
25-GON-I-106 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | công |  | 4
25-Gon-I-106 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | công |  | 9.1
25-IBS/VH-O-083 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 3930 | 7048 | -3118
25-IBS/VH-O-083 | SON | TO-SON | Sơn | kg | 7819 | 12073 | -4254
25-SED-I-099 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 48357.7 | 181500 | -133142.3
25-SED-I-099 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 7900 | 7900 | 0
25-SED-I-099 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg |  | 2
25-SED-I-099 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 48357.7 | 241500 | -193142.3
25-SED-I-099 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 1402 | 1805 | -403
25-SED-I-099 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 864 | 1728 | -864
25-SED-I-099 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 6715 | 6700 | 15
25-SED-I-099 | PS | TO-GL3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 8.5
25-SED-I-099 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 5
25-SED-I-099 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 23.9
25-SED-I-099 | PS | TO-SON | Nhân công phát sinh | kg |  | 171.5
25-SED-I-099 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 25
25-SED-I-101 | CT | TO-HAN1 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 4026 | 5016 | -990
25-SED-I-101 | CT | TO-HAN2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 4430 | 4430 | 0
25-SED-I-101 | CT | TO-PC3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 931 | 931 | 0
25-SED-I-101 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 8456.8 | 59197.6 | -50740.8
25-SED-I-101 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 9600 | 9600 | 0
25-SED-I-101 | GC | TO-GL2 | Gia công | kg |  | 4
25-SED-I-101 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg | 566 | 567 | -1
25-SED-I-101 | GL2 | TO-GL2 | Gá lắp | kg | 4026 | 4026 | 0
25-SED-I-101 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 1440.3 |  | 1440.3
25-SED-I-101 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 8456.8 | 59197.6 | -50740.8
25-SED-I-101 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 564 | 970 | -406
25-SED-I-101 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 8087 | 8214 | -127
25-SED-I-101 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 1100 | 1100 | 0
25-SED-I-101 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 5.25
25-SED-I-101 | VH | TO-GL2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 4026 | 4026 | 0
25-SED-I-102 | CT | TO-GL2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 1475 | 1475 | 0
25-SED-I-102 | CT | TO-GL3 | Chế tạo/Gá lắp | kg |  | 2.375
25-SED-I-102 | CT | TO-HAN1 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 1473 | 1473 | 0
25-SED-I-102 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 11000 | 11000 | 0
25-SED-I-102 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 12000 | 12003 | -3
25-SED-I-102 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg |  | 6
25-SED-I-102 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 1190 | 4728 | -3538
25-SED-I-102 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 2000 | 2000 | 0
25-SED-I-102 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 12200 | 12200 | 0
25-SED-I-102 | PS | TO-GL5 | Nhân công phát sinh | kg |  | 0.5
25-SED-I-102 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 34.2
25-SED-I-102 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 0.5
25-SED-I-102 | PS | TO-SON | Nhân công phát sinh | kg |  | 116.0625
25-SED-I-102 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 13.5625
25-SED-I-105 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 1700 | 1700 | 0
25-SED-I-105 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg |  | 2
25-SED-I-105 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 1700 | 1000 | 700
25-SED-I-105 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 1700 | 1700 | 0
25-SHI-I-084 | CT | TO-PC3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 11300 | 11180 | 120
25-SHI-I-084 | CT | TO-TH | Chế tạo/Gá lắp | kg | 11180 | 22360 | -11180
25-SHI-I-084 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 11300 | 11180 | 120
25-SHI-I-084 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 11180 | 11180 | 0
25-SHI-I-084 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 11260 | 22520 | -11260
25-SHI-I-084 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 300 | 300 | 0
25-SHI-I-084 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 3135 | 3135 | 0
25-SHI-I-084 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 8045 | 8045 | 0
25-SHI-I-092 | CT | TO-HAN2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 10544.25 | 10500 | 44.25
25-SHI-I-092 | CT | TO-TH | Chế tạo/Gá lắp | kg | 10500 | 10500 | 0
25-SHI-I-092 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 8800 | 8800 | 0
25-SHI-I-092 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 10500 | 73500 | -63000
25-SHI-I-092 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 250 | 250 | 0
25-SHI-I-092 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 2000 | 2000 | 0
25-SHI-I-092 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 7311 | 7311 | 0
25-SHI-I-100 | CT | TO-GL2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 8150 | 8150 | 0
25-SHI-I-100 | CT | TO-GL5 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 4888 | 8535 | -3647
25-SHI-I-100 | CT | TO-HAN1 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 8150 | 16685 | -8535
25-SHI-I-100 | CT | TO-HAN2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 4204 | 13326 | -9122
25-SHI-I-100 | DK | TO-GL2 | Đóng kiện | kg | 18540 |  | 18540
25-SHI-I-100 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 51935 | 103870 | -51935
25-SHI-I-100 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 13700 | 13700 | 0
25-SHI-I-100 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg | 51900 | 52820 | -920
25-SHI-I-100 | HAN | TO-GL2 | Hàn | kg | 18540 |  | 18540
25-SHI-I-100 | HAN | TO-PC2 | Hàn | kg |  | 31
25-SHI-I-100 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 51935 | 103870 | -51935
25-SHI-I-100 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 1637 | 1637 | 0
25-SHI-I-100 | PC | TO-GCCK | Pha cắt | kg |  | 4.375
25-SHI-I-100 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | công | 21300 | 32634.375 | -11334.375
25-SHI-I-100 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 34300 | 34300 | 0
25-SHI-I-100 | PS | TO-GCCK | Nhân công phát sinh | công |  | 27.875
25-SHI-I-100 | PS | TO-GL2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 2.375
25-SHI-I-100 | PS | TO-HAN2 | Nhân công phát sinh | kg | 61.125 | 63.125 | -2
25-SHI-I-100 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 10
25-SHI-I-100 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg | 1350 | 2700 | -1350
25-SHI-I-100 | SON | TO-SON | Sơn | kg | 1637 | 8185 | -6548
25-SHI-I-100 | VH | TO-GL2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 8150 |  | 8150
25-SHI-I-100 | VH | TO-GL5 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 3000 | 3000 | 0
25-TKP-I-089 | CT | TO-GL5 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 3998 | 3998 | 0
25-TKP-I-089 | CT | TO-HAN2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 12867 | 12867 | 0
25-TKP-I-089 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 68613 | 68600 | 13
25-TKP-I-089 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 22460 | 22460 | 0
25-TKP-I-089 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg | 4245 | 4251.75 | -6.75
25-TKP-I-089 | GL2 | TO-GL2 | Gá lắp | kg | 7386 | 7386 | 0
25-TKP-I-089 | GL3 | TO-GL3 | Gá lắp | kg | 13921 | 13921 | 0
25-TKP-I-089 | GL5 | TO-GL5 | Gá lắp | kg | 5364 | 6804 | -1440
25-TKP-I-089 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 39554 | 102723.9738 | -63169.9738
25-TKP-I-089 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 39554 | 37128 | 2426
25-TKP-I-089 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 88837 | 533052.375 | -444215.375
25-TKP-I-089 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 61146 | 61146 | 0
25-TKP-I-089 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 18466 | 18466 | 0
25-TKP-I-089 | PS | TO-GCCK | Nhân công phát sinh | kg |  | 7.125
25-TKP-I-089 | PS | TO-GL2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 7.75
25-TKP-I-089 | PS | TO-HAN1 | Nhân công phát sinh | kg |  | 30.25
25-TKP-I-089 | PS | TO-HAN2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 14
25-TKP-I-089 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 28.75
25-TKP-I-089 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 14.25
25-TKP-I-089 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 49.8
25-TKP-I-089 | TH | TO-TH | TH | kg | 2160 | 2160 | 0
25-TKP-I-089 | VH | TO-GL2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 7386 | 7386 | 0
25-TKP-I-089 | VH | TO-GL3 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 13921 | 13921 | 0
25-TKP-I-089 | VH | TO-GL5 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 5364 | 6804 | -1440
25-TKP-I-089 | VH | TO-HAN1 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 159677 | 109739 | 49938
25-TKP-I-089 | VH | TO-HAN2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 159677 | 31354 | 128323
25-TTC-I-098 | CT | TO-HAN2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 10300 | 10300 | 0
25-TTC-I-098 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 10301 | 10301 | 0
25-TTC-I-098 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 10301 | 10301 | 0
25-TTC-I-098 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 39554 | 10654 | 28900
25-TTC-I-098 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 10301 | 10301 | 0
25-TTC-I-098 | HAN2 | TO-HAN2 | HAN2 | kg |  | 4
25-TTC-I-098 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 191.31 | 191.31 | 0
25-TTC-I-098 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 3148 | 3148 | 0
25-TTC-I-098 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 7151 | 14302 | -7151
25-TTC-I-098 | PS | TO-SON | Nhân công phát sinh | kg |  | 2
25-TTC-I-098 | SON | TO-SON | Sơn | kg | 191.31 | 191.31 | 0
25-TTC-I-098 | VH | TO-HAN2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 159677 | 15677 | 144000
25-VPI-I-078 | CT | TO-GL3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 13682 | 33621 | -19939
25-VPI-I-078 | CT | TO-HAN1 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 24500 | 24500 | 0
25-VPI-I-078 | CT | TO-HAN2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 53100 | 82000 | -28900
25-VPI-I-078 | CT | TO-PC3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 8500 | 18389 | -9889
25-VPI-I-078 | CT | TO-TH | Chế tạo/Gá lắp | kg | 6610 | 13220 | -6610
25-VPI-I-078 | DK | TO-GL5 | Đóng kiện | kg | 4550 | 4550 | 0
25-VPI-I-078 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 572612.9539 | 47500 | 525112.9539
25-VPI-I-078 | GC | TO-GCCK | Gia công | công | 286212 | 297714.375 | -11502.375
25-VPI-I-078 | GC | TO-GL2 | Gia công | kg | 12500 | 12500 | 0
25-VPI-I-078 | GC | TO-GL5 | Gia công | kg | 15083 | 15083 | 0
25-VPI-I-078 | GC | TO-PC3 | Gia công | kg |  | 4
25-VPI-I-078 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg |  | 18.75
25-VPI-I-078 | GL3 | TO-GL3 | Gá lắp | kg | 29 | 29 | 0
25-VPI-I-078 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 15083.205 | 54804.99 | -39721.785
25-VPI-I-078 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 29133.82 | 58694.6429 | -29560.8229
25-VPI-I-078 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 572612.9539 |  | 572612.9539
25-VPI-I-078 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 10911 | 5456 | 5455
25-VPI-I-078 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 262401 | 300034 | -37633
25-VPI-I-078 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 313133 | 313000 | 133
25-VPI-I-078 | PS | TO-GCCK | Nhân công phát sinh | kg |  | 15
25-VPI-I-078 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | công |  | 12
25-VPI-I-078 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 3
25-VPI-I-078 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 4
25-VPI-I-078 | SON | TO-SON | Sơn | kg | 13389 | 14420 | -1031
25-VPI-I-078 | VH | TO-GL2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 12500 | 12500 | 0
25-VPI-I-078 | VH | TO-GL3 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 13539 | 13539 | 0
25-VPI-I-078 | VH | TO-GL5 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 15083 | 15083 | 0
25-VPI-I-081 | CT | TO-PC3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 1670 | 3340 | -1670
25-VPI-I-081 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 29500 | 29500 | 0
25-VPI-I-081 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 30090 | 60090 | -30000
25-VPI-I-081 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 350 | 350 | 0
25-VPI-I-081 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 7500 | 7501 | -1
25-VPI-I-081 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 23425 | 22000 | 1425
25-VPI-I-087 | CT | TO-HAN2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 7750 | 7750 | 0
25-VPI-I-087 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 7751 | 31004 | -23253
25-VPI-I-087 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg |  | 6
25-VPI-I-087 | HAN | TO-GL3 | Hàn | kg |  | 13.75
25-VPI-I-087 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 13 | 13 | 0
25-VPI-I-087 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 7751 | 31004 | -23253
25-VPI-I-087 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 385 | 385 | 0
25-VPI-I-087 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 7366 | 7366 | 0
25-VPI-I-087 | PS | TO-GL3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 9
25-VPI-I-087 | PS | TO-GL5 | Nhân công phát sinh | kg |  | 15.5
25-VPI-I-094 | CT | TO-HAN1 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 1050 | 1050 | 0
25-VPI-I-094 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 79777 | 312733 | -232956
25-VPI-I-094 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 4732 | 4732 | 0
25-VPI-I-094 | GL2 | TO-GL2 | Gá lắp | kg | 1051 | 1051 | 0
25-VPI-I-094 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 1440.3 |  | 1440.3
25-VPI-I-094 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 79777 | 558320 | -478543
25-VPI-I-094 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 248 | 1240 | -992
25-VPI-I-094 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 1781 | 3489 | -1708
25-VPI-I-094 | PS | TO-GL2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 2
25-VPI-I-094 | SON | TO-HAN1 | Sơn | kg | 7.875 | 7.875 | 0
25-VPI-I-095 | CT | TO-HAN1 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 94676 | 10230 | 84446
25-VPI-I-095 | CT | TO-HAN2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 114967 | 4000 | 110967
25-VPI-I-095 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 2496195 | 245000 | 2251195
25-VPI-I-095 | GL3 | TO-GL3 | Gá lắp | kg | 9672.8658 | 6230 | 3442.8658
25-VPI-I-095 | HAN | TO-PC2 | Hàn | kg |  | 2
25-VPI-I-095 | HAN | TO-PC3 | Hàn | kg |  | 3
25-VPI-I-095 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 1000000 | 238000 | 762000
25-VPI-I-095 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 1227000 | 45000 | 1182000
25-VPI-I-095 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | công |  | 14
25-VPI-I-103 | CT | TO-GL2 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 18540 | 19310 | -770
25-VPI-I-103 | CT | TO-HAN1 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 18548 | 19318 | -770
25-VPI-I-103 | DK | TO-GL2 | Đóng kiện | kg | 18540 | 18540 | 0
25-VPI-I-103 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 19000 | 19000 | 0
25-VPI-I-103 | HAN | TO-GL2 | Hàn | kg | 18540 | 18540 | 0
25-VPI-I-103 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 4500 | 4500 | 0
25-VPI-I-103 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 14700 | 14700 | 0
25-VPI-I-103 | PS | TO-GL2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 4
25-VPI-I-103 | VH | TO-GL2 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 18540 | 18540 | 0
25-WEN-I-097 | PS | TO-GL3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 8.8
25-WNC-I-088 | CT | TO-GL3 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 7290.8 | 14406 | -7115.2
25-WNC-I-088 | CT | TO-GL5 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 2582 | 8376 | -5794
25-WNC-I-088 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 21178 | 42356 | -21178
25-WNC-I-088 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 40023.7 | 40023.7 | 0
25-WNC-I-088 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | kg |  | 2
25-WNC-I-088 | HAN | TO-HAN1 | Hàn | kg | 9621.6 | 22784 | -13162.4
25-WNC-I-088 | HAN | TO-HAN2 | Hàn | kg | 7715.6 | 14152.6 | -6437
25-WNC-I-088 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 39000 | 194242 | -155242
25-WNC-I-088 | LS | TO-SON | Làm sạch | kg | 1047.92 | 1115.92 | -68
25-WNC-I-088 | PC | TO-GL3 | Pha cắt | kg | 5528 | 5528 | 0
25-WNC-I-088 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 6072.4 | 6000 | 72.4
25-WNC-I-088 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 27551.6492 | 27551.6492 | 0
25-WNC-I-088 | PS | TO-SON | Nhân công phát sinh | kg |  | 8
25-WNC-I-088 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 40
25-WNC-I-088 | SON | TO-SON | Sơn | kg | 664 | 68 | 596
25-WNC-I-097 | CT | TO-HAN1 | Chế tạo/Gá lắp | kg | 7559 |  | 7559
25-WNC-I-097 | DK | TO-PC3 | Đóng kiện | công |  | 4
25-WNC-I-097 | DK | TO-TH | Đóng kiện | kg | 124670 |  | 124670
25-WNC-I-097 | GC | TO-GCCK | Gia công | kg | 112695 | 58400 | 54295
25-WNC-I-097 | GCCK | TO-GCCK | Gia công cơ khí | công | 112695 | 30043.4 | 82651.6
25-WNC-I-097 | HAN | TO-TH | Hàn | kg | 124670 |  | 124670
25-WNC-I-097 | PC | TO-PC2 | Pha cắt | kg | 114225 | 46540 | 67685
25-WNC-I-097 | PC | TO-PC3 | Pha cắt | kg | 28990 | 25000 | 3990
25-WNC-I-097 | PS | TO-GL2 | Nhân công phát sinh | kg |  | 3.4
25-WNC-I-097 | PS | TO-GL5 | Nhân công phát sinh | kg |  | 4
25-WNC-I-097 | PS | TO-HAN1 | Nhân công phát sinh | kg |  | 11.5
25-WNC-I-097 | PS | TO-PC2 | Nhân công phát sinh | công |  | 18.55
25-WNC-I-097 | PS | TO-PC3 | Nhân công phát sinh | kg |  | 6.5
25-WNC-I-097 | PS | TO-SON | Nhân công phát sinh | kg |  | 61.9375
25-WNC-I-097 | PS | TO-TH | Nhân công phát sinh | kg |  | 45
25-WNC-I-097 | VH | TO-HAN1 | Tổ hợp/Lắp đặt | kg | 5 | 5.5 | -0.5

## HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn điền dữ liệu
Tên cột | Cột DB | Bắt buộc | Ghi chú
Mã dự án | project_code | ✅
Mã CV | job_code
Mã tổ | team_code
Hạng mục | hang_muc
ĐVT | unit
KL phân giao | kl_phan_giao
KL tổng HT | kl_tong_ht
KL còn lại | kl_con_lai