## kl_khoan_thang
KHỐI LƯỢNG KHOÁN HOÀN THÀNH THEO THÁNG
⚠ Cột nền XANH = bắt buộc ¦ Cột nền VÀNG = tuỳ chọn ¦ Dòng 3 ẩn = tên cột DB (không sửa)
project_code | to_sx_code | loai_cong_viec | thang | kl_hoan_thanh | trang_thai
Mã dự án | Mã tổ SX | Loại CV | Tháng | KL hoàn thành | Trạng thái
22-BRI-I-040 | TO-SON | Sơn | 2025-07 | 28.5 | confirmed
22-BRI-I-040 | TO-TH | Hàn | 2025-07 | 17 | confirmed
23-BRI-I-052 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-01 | 11 | confirmed
23-BRI-I-052 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-03 | 2 | confirmed
23-BRI-I-052 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-04 | 1 | confirmed
23-BRI-I-052 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-01 | 16811 | confirmed
23-BRI-I-052 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-01 | 3 | confirmed
23-BRI-I-052 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-04 | 1 | confirmed
23-BRI-I-052 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-04 | 1 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-01 | 114612 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-03 | 8.375 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GCCK | Gá lắp/Chế tạo | 2025-01 | 1000 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GCCK | Hàn | 2025-01 | 60.125 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-01 | 28.5 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GCCK | Tổ hợp | 2025-01 | 10000 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-01 | 6717 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-01 | 24074.6019 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-03 | 66973.5925 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-01 | 15648 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-01 | 21734.3733 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-03 | 34531.2534 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-01 | 2000 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-01 | 5077.0333 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-03 | 11338.97 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-02 | 54070.2 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-03 | 21308 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-HAN1 | Hàn | 2026-01 | 33900 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2025-02 | 18 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2025-03 | 8 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-02 | 144000 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-03 | 31354 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2026-01 | 144000 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-01 | 7927 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-01 | 4 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-01 | 9427 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-01 | 19 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-PC3 | Đóng kiện | 2025-01 | 458000 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-PC3 | Đóng kiện | 2025-03 | 242013.625 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-SON | Làm sạch | 2025-01 | 2880 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-SON | Làm sạch | 2025-03 | 320 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-SON | Phát sinh | 2025-01 | 136.875 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-SON | Phát sinh | 2025-03 | 66.25 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-SON | Sơn | 2025-01 | 3400 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-SON | Sơn | 2025-03 | 2590 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-TH | Hàn | 2025-01 | 12000 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-TH | Hàn | 2025-03 | 886578 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-TH | Phát sinh | 2025-01 | 2 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-TH | Phát sinh | 2025-03 | 9.5 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-01 | 141000 | confirmed
23-VISC-I-063 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-03 | 57578 | confirmed
23-VPI-I-060 | TO-GCCK | Hàn | 2025-05 | 10 | confirmed
23-VPI-I-060 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-03 | 1 | confirmed
23-VPI-I-060 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-04 | 2 | confirmed
23-VPI-I-060 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-05 | 4.75 | confirmed
23-VPI-I-060 | TO-GL2 | Hàn | 2025-05 | 17.5 | confirmed
23-VPI-I-060 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-03 | 0.5 | confirmed
23-VPI-I-060 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-04 | 1 | confirmed
23-VPI-I-060 | TO-SON | Hàn | 2025-05 | 13.4688 | confirmed
23-VPI-I-060 | TO-TH | Hàn | 2025-05 | 16.75 | confirmed
23-VPI-I-060 | TO-TH | Phát sinh | 2025-03 | 1 | confirmed
23-VPI-I-060-LK | TO-GL2 | Đóng kiện | 2025-05 | 5.875 | confirmed
23-VPI-I-060-LK | TO-SON | Sơn | 2025-04 | 81.25 | confirmed
23-VPI-I-060-LK | TO-SON | Sơn | 2025-05 | 117.2812 | confirmed
23-VPI-I-060-LK | TO-TH | Đóng kiện | 2025-04 | 61.875 | confirmed
23-VPI-I-060-LK | TO-TH | Đóng kiện | 2025-05 | 47.2188 | confirmed
23-VPI-I-078 | TO-GCCK | Gia công | 2026-01 | 11500 | confirmed
23-VPI-I-078 | TO-GCCK | Phát sinh | 2026-01 | 2.375 | confirmed
23-VPI-I-078 | TO-HAN2 | Phát sinh | 2026-01 | 9800 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-GCCK | Gia công | 2025-01 | 94467 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-GCCK | Gia công | 2025-03 | 1 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-04 | 3 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-01 | 11403.43 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-01 | 29300.03 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-01 | 12085.93 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-01 | 14371.03 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-01 | 20013.43 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-03 | 20013.43 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-01 | 41671.03 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-03 | 41671.03 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-02 | 54950 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-HAN1 | Hàn | 2026-01 | 54950 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2025-02 | 9 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-02 | 31932 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-03 | 0.96 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-HAN2 | Sơn | 2025-02 | 14200 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-HAN2 | Sơn | 2025-03 | 1000 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-01 | 54311 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-01 | 10.38 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-03 | 3 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-01 | 3939 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-01 | 1513 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-01 | 2 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-10 | 7 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-SON | Làm sạch | 2025-01 | 4308 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-SON | Làm sạch | 2025-03 | 1100 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-SON | Phát sinh | 2025-01 | 7 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-SON | Phát sinh | 2025-03 | 15 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-SON | Phát sinh | 2025-04 | 2 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-SON | Phát sinh | 2025-05 | 3 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-SON | Phát sinh | 2025-07 | 18 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-SON | Phát sinh | 2025-08 | 12 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-SON | Phát sinh | 2025-10 | 20 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-SON | Sơn | 2025-01 | 6700.0008 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-SON | Sơn | 2025-03 | 2114.9992 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-SON | Sơn | 2025-04 | 600 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-SON | Sơn | 2025-05 | 2059.3 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-TH | Hàn | 2025-01 | 29000 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-TH | Phát sinh | 2025-01 | 64.25 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-TH | Phát sinh | 2025-03 | 9.375 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-TH | Phát sinh | 2025-05 | 10 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-TH | Phát sinh | 2025-08 | 16 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-TH | Sơn | 2025-04 | 31000 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-TH | Sơn | 2025-05 | 409100 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-TH | Tổ hợp | 2025-01 | 1121.7916 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-TH | Tổ hợp | 2025-03 | 163.2084 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-01 | 85000 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-03 | 135000 | confirmed
24-BRA-I-071 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-05 | 1693520 | confirmed
24-BRA-I-074 | TO-PC3 | Hàn | 2025-01 | 3 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-02 | 500 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-03 | 16000 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-04 | 236954 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-05 | 13515 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-06 | 32385 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-07 | 50600 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2025-04 | 1 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2025-05 | 1 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2025-06 | 1 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2025-07 | 2 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Sơn | 2025-05 | 200 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Sơn | 2025-06 | 6000 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Sơn | 2025-07 | 15800 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-03 | 21000 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-04 | 780082.8193 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-02 | 500 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-03 | 41612 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN2 | Phát sinh | 2025-03 | 4 | confirmed
24-BRA-I-080 | TO-HAN2 | Tổ hợp | 2025-03 | 124370 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GCCK | Gia công | 2025-01 | 214848 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GCCK | Gia công | 2025-03 | 5000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GCCK | Gia công | 2025-04 | 130000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GCCK | Gia công | 2025-05 | 18000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GCCK | Gia công | 2025-06 | 50000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GCCK | Gia công | 2025-07 | 11848 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GL3 | Gia công | 2025-01 | 2930 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GL3 | Gia công | 2025-03 | 27338 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GL3 | Gia công | 2025-04 | 20994.6 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-01 | 4900 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-03 | 10200 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-01 | 3000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-03 | 10000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-04 | 44000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-02 | 8900 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-03 | 50620.44 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-04 | 29096 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-05 | 34096 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-06 | 29096 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-07 | 29096 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-08 | 29096 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-09 | 29096 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-10 | 29096 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-11 | 34096 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-12 | 35456 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Hàn | 2026-01 | 3785.78 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2026-01 | 2.8 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-03 | 60000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-04 | 30000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-05 | 30000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-06 | 30000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-07 | 30000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-08 | 30000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-09 | 30000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-10 | 30000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-11 | 30000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-12 | 30000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-03 | 22034 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-06 | 4800 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-07 | 15800 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-08 | 5996 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN2 | Tổ hợp | 2025-06 | 14500 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN2 | Tổ hợp | 2025-07 | 5000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-HAN2 | Tổ hợp | 2025-08 | 10500 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-01 | 89448 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-03 | 15919 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-04 | 85000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-05 | 50000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-06 | 55000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-07 | 14000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-01 | 26 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-03 | 6 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-04 | 22 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-07 | 4 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-08 | 5 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-09 | 2 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-07 | 10000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-01 | 12202 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-03 | 12612 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-04 | 11929 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-05 | 11000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-06 | 21000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-08 | 10000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-09 | 8000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-01 | 1 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-03 | 7.5 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-04 | 30.375 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-07 | 39 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Tổ hợp | 2025-01 | 31314 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Tổ hợp | 2025-07 | 40000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-PC3 | Tổ hợp | 2025-08 | 10096 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-SON | Sơn | 2026-02 | 4174 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-TH | Giao hàng | 2026-01 | 177200 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-TH | Hàn | 2025-07 | 350000 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-TH | Hàn | 2026-01 | 354400 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-TH | Phát sinh | 2025-03 | 4 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-TH | Phát sinh | 2025-08 | 3 | confirmed
24-HSL-I-076 | TO-TH | Phát sinh | 2025-12 | 7 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GCCK | Gia công | 2025-01 | 8003 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GCCK | Gia công | 2025-03 | 20000 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GCCK | Gia công | 2025-04 | 23926 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GCCK | Gia công | 2025-05 | 5189.8 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-01 | 8 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-03 | 1436.13 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-04 | 5790.13 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-05 | 5986 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GCCK | Gá lắp/Chế tạo | 2025-04 | 10 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-03 | 2 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GCCK | Đóng kiện | 2025-06 | 7.375 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GL3 | Gia công | 2025-05 | 3571 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GL5 | Gia công | 2025-04 | 10610 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GL5 | Gia công | 2025-05 | 8862 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-05 | 15160 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-04 | 6200 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-05 | 16843 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-04 | 6000 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-05 | 9160 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-04 | 7000 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-05 | 7701 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-HAN2 | Tổ hợp | 2025-04 | 7000 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-HAN2 | Tổ hợp | 2025-05 | 7701 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-01 | 11306 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-03 | 77894 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-04 | 16252 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-05 | 17803.6 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-03 | 1 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-04 | 10 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-05 | 1 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-04 | 4300 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-05 | 3000 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-01 | 12000 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-03 | 1000 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-04 | 3065 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-05 | 3000 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-06 | 5232 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-04 | 1 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC3 | Tổ hợp | 2025-05 | 7300 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-PC3 | Đóng kiện | 2025-07 | 1.375 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-SON | Làm sạch | 2025-05 | 2280 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-SON | Làm sạch | 2025-07 | 1188 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-SON | Phát sinh | 2025-05 | 2 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-SON | Phát sinh | 2025-06 | 15.625 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-SON | Sơn | 2025-05 | 1700 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-SON | Sơn | 2025-07 | 3533.75 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-SON | Sơn | 2025-08 | 4 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-TH | Hàn | 2025-07 | 18001 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-TH | Hàn | 2025-08 | 124607.125 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-TH | Hàn | 2025-09 | 747642.75 | confirmed
24-TKP-I-079 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-06 | 142604.375 | confirmed
24-TKP-I-089 | TO-SON | Làm sạch | 2025-07 | 1900 | confirmed
24-TKP-I-089 | TO-SON | Làm sạch | 2025-08 | 516 | confirmed
24-TKP-I-089 | TO-SON | Phát sinh | 2025-09 | 8.75 | confirmed
24-TKP-I-089 | TO-SON | Sơn | 2025-08 | 2341 | confirmed
24-TKS-I-079 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2025-02 | 2 | confirmed
25-ASME-Y-12 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2025-02 | 1 | confirmed
25-ASME-Y-12 | TO-HAN2 | Phát sinh | 2025-02 | 7 | confirmed
25-ASME-Y-12 | TO-HAN2 | Phát sinh | 2025-03 | 2 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-GCCK | Gia công | 2025-07 | 54435 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-07 | 1 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-08 | 1 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-09 | 4667 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-GL2 | Sơn | 2025-09 | 9 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-GL3 | Phát sinh | 2025-08 | 16.375 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-09 | 9919 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-10 | 772 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-09 | 546 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-08 | 3610 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-08 | 1000 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-09 | 6760 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-10 | 2893 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-09 | 11954 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-HAN2 | Sơn | 2025-09 | 8.375 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-HAN2 | Tổ hợp | 2025-09 | 15677 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-HAN2 | Đóng kiện | 2025-10 | 4 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-07 | 38944 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-08 | 16437 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-PC2 | Tổ hợp | 2025-09 | 156 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-PC2 | Đóng kiện | 2025-08 | 1 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-09 | 1500 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-10 | 7900 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-07 | 490 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-09 | 10000 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-07 | 3 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-PC3 | Đóng kiện | 2025-09 | 0.5 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-SON | Làm sạch | 2025-09 | 1823 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-SON | Phát sinh | 2025-09 | 20.125 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-SON | Phát sinh | 2025-10 | 10 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-TH | Hàn | 2025-09 | 50000 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-TH | Hàn | 2025-10 | 151400 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-TH | Phát sinh | 2025-09 | 13.5 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-09 | 70000 | confirmed
25-BNE-I-093 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-10 | 101400 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Gia công | 2025-01 | 15191.13 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Gia công | 2025-03 | 40000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Gia công | 2025-05 | 4500 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Gia công | 2025-06 | 2960 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Gia công | 2025-07 | 24979 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-03 | 22003 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-04 | 20000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-05 | 3307 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-07 | 1000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Gá lắp/Chế tạo | 2025-07 | 3000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Gá lắp/Chế tạo | 2025-09 | 7000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-03 | 1 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-05 | 2.25 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Sơn | 2025-06 | 13 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GCCK | Đóng kiện | 2025-07 | 1 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-01 | 800 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-03 | 48546.3945 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-04 | 75519.4 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-06 | 3000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-09 | 1500 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-04 | 51385 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-06 | 2736 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-01 | 800 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-03 | 5800 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-04 | 10452 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-05 | 54225 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-06 | 11849 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-07 | 5654 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-09 | 1500 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-05 | 9997 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-06 | 19916 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-07 | 7087 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-01 | 600 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-03 | 11709.3631 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-04 | 7314 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-05 | 44641 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-06 | 3000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-09 | 1500 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-04 | 8327 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-05 | 13136 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-06 | 3537 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-04 | 79.4 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-05 | 79.4 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-06 | 79.4 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-07 | 79.4 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-08 | 79.4 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-09 | 79.4 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-10 | 79.4 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-11 | 79.4 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-12 | 79.4 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Hàn | 2026-01 | 0.5 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-04 | 120 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-05 | 120 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-06 | 120 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-07 | 120 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-08 | 120 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-09 | 120 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-10 | 120 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-11 | 120 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-12 | 120 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-04 | 32006.5511 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-05 | 13393.45 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-HAN2 | Tổ hợp | 2025-04 | 43000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC2 | Hàn | 2025-05 | 1.25 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-01 | 15000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-03 | 85000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-04 | 49350 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-05 | 10000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-06 | 6000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-01 | 1.375 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-03 | 10.5 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-04 | 2 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC2 | Sơn | 2025-05 | 3 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC2 | Sơn | 2025-06 | 19.375 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-01 | 715 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-03 | 1000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-04 | 5285 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-05 | 13000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-06 | 23380 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-01 | 3002 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-03 | 5000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-04 | 16000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-05 | 4000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-07 | 31344 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-03 | 6 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-SON | Làm sạch | 2025-06 | 4920 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-SON | Làm sạch | 2025-07 | 4914 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-SON | Phát sinh | 2025-05 | 2 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-SON | Phát sinh | 2025-06 | 90.75 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-SON | Sơn | 2025-06 | 6482 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-SON | Sơn | 2025-07 | 6494.25 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-TH | Gá lắp/Chế tạo | 2025-05 | 2000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-TH | Gá lắp/Chế tạo | 2025-07 | 3000 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-TH | Hàn | 2025-08 | 1786.68 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-TH | Phát sinh | 2025-05 | 52.4375 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-TH | Phát sinh | 2025-08 | 40.25 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-TH | Tổ hợp | 2025-05 | 356 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-05 | 175 | confirmed
25-BRA-I-080 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-07 | 93.4275 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GCCK | Gia công | 2025-03 | 2000 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GCCK | Gia công | 2025-04 | 6800 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GCCK | Gia công | 2025-05 | 2000 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-03 | 1.38 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-05 | 2 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-09 | 2.75 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-06 | 2 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GL2 | Gá lắp | 2025-06 | 37 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GL2 | Gá lắp | 2025-11 | 43 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-04 | 27238 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-07 | 600 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GL2 | Phát sinh | 2025-06 | 38.625 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GL2 | Phát sinh | 2025-11 | 4 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-07 | 1 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-10 | 3 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-04 | 2000 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-05 | 4000 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-06 | 1002 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-07 | 2000 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-08 | 1000 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-09 | 1000 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-03 | 3000 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-04 | 2300 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-05 | 2500 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-03 | 500 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-04 | 1500 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-05 | 1000 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-SON | Làm sạch | 2025-07 | 300 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-SON | Phát sinh | 2025-06 | 6 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-SON | Phát sinh | 2025-07 | 4 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-SON | Sơn | 2025-07 | 675 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-SON | Sơn | 2025-09 | 37.375 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-SON | Sơn | 2025-10 | 21.5 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-SON | Sơn | 2025-11 | 8 | confirmed
25-BRA-I-082 | TO-TH | Phát sinh | 2025-07 | 80 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công | 2025-01 | 228000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công | 2025-07 | 50000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công | 2025-08 | 200000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công | 2025-09 | 250000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công | 2025-10 | 100000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công | 2025-11 | 200000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công | 2025-12 | 122000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công | 2026-01 | 228000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-01 | 27.375 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-08 | 26 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-09 | 58.438 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-10 | 68.125 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-11 | 86.25 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-12 | 43.5 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Hàn | 2025-12 | 5.5 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-05 | 5 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GCCK | Phát sinh | 2026-01 | 27.375 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL1 | Gá lắp | 2026-01 | 4896 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL1 | Phát sinh | 2026-01 | 2.75 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL1 | Tổ hợp | 2026-01 | 12800 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL1 | Đóng kiện | 2026-01 | 11561 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Gia công | 2025-10 | 11976 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Gia công | 2025-11 | 8180 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Gia công | 2026-01 | 13960 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Gá lắp | 2025-08 | 19831 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Gá lắp | 2025-09 | 22915 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Gá lắp | 2026-01 | 8000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-11 | 5400 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 25450 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2026-01 | 17600 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Hàn | 2025-10 | 3 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Phát sinh | 2025-07 | 14.75 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Phát sinh | 2025-10 | 16.375 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Phát sinh | 2025-11 | 16.5 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Phát sinh | 2025-12 | 21 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Phát sinh | 2026-01 | 1 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-09 | 8800 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-10 | 65537 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-11 | 6500 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2026-01 | 41340 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL2 | Đóng kiện | 2025-10 | 24880 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL3 | Gia công | 2025-11 | 2170 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL3 | Gá lắp | 2025-09 | 15500 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL3 | Gá lắp | 2026-01 | 23580 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-10 | 23301 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-11 | 23390 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 28490 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2026-01 | 27230 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL3 | Hàn | 2025-10 | 25400 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL3 | Phát sinh | 2025-10 | 6.875 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL3 | Phát sinh | 2025-11 | 2 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL3 | Phát sinh | 2025-12 | 27.875 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL3 | Phát sinh | 2026-01 | 12.125 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL4 | VH | 2026-01 | 38392 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Gá lắp | 2025-08 | 12023 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Gá lắp | 2025-09 | 18745 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Gá lắp | 2026-01 | 8589 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-10 | 4348 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-11 | 9323.875 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 11106 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2026-01 | 15749 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Phát sinh | 2026-01 | 8.75 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-10 | 33761 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-11 | 37335 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-12 | 9315 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2026-01 | 8589 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Đóng kiện | 2025-10 | 9875 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-GL5 | Đóng kiện | 2025-11 | 2 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-08 | 23300 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-09 | 36000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-10 | 18700 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-11 | 17190 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 14420.125 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-10 | 13600 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-11 | 1000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-12 | 5100 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN1 | Hàn | 2026-01 | 12000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2025-12 | 11.5 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2026-01 | 3.375 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN1 | Sơn | 2025-11 | 13.875 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-08 | 12660 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-09 | 31800 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-10 | 25623 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-11 | 38400 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 39052 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-11 | 5 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-12 | 2028.75 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Hàn | 2026-01 | 20000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Phát sinh | 2025-08 | 1 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Phát sinh | 2025-09 | 1 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Phát sinh | 2025-10 | 1 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Phát sinh | 2025-11 | 1 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Phát sinh | 2026-01 | 11.5 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-HAN2 | Đóng kiện | 2025-12 | 3.375 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Hàn | 2025-09 | 15 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Hàn | 2025-12 | 13.75 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-07 | 75000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-08 | 203000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-09 | 180000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-10 | 150000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-11 | 110000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-12 | 71000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Pha cắt | 2026-01 | 94000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-05 | 5 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-08 | 11.375 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-09 | 19.063 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-10 | 6.75 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-11 | 7.375 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-12 | 11.375 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC2 | Phát sinh | 2026-01 | 16.5 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2026-01 | 14000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Hàn | 2025-12 | 2 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-07 | 42000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-08 | 5000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-09 | 20000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-10 | 60000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-11 | 69000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-12 | 82000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Pha cắt | 2026-01 | 140000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-07 | 8.125 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-08 | 1 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-09 | 14.625 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-12 | 22.25 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Phát sinh | 2026-01 | 2 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Đóng kiện | 2025-11 | 6500 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-PC3 | Đóng kiện | 2026-01 | 2 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Gá lắp/Chế tạo | 2025-09 | 250000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Làm sạch | 2025-10 | 2800 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Làm sạch | 2025-11 | 2500 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Làm sạch | 2025-12 | 2500 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Làm sạch | 2026-01 | 2500 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Làm sạch | 2026-02 | 630 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Phát sinh | 2025-10 | 27.5 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Phát sinh | 2025-11 | 71.3125 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Phát sinh | 2025-12 | 40.1875 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Phát sinh | 2026-01 | 10.875 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Sơn | 2025-10 | 51362 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Sơn | 2025-11 | 52800 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Sơn | 2025-12 | 3000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-SON | Sơn | 2026-02 | 141912 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Giao hàng | 2026-01 | 215000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Hàn | 2025-07 | 4000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Hàn | 2025-09 | 2000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Hàn | 2025-12 | 215000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Hàn | 2026-01 | 215000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Phát sinh | 2025-09 | 2.0312 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Phát sinh | 2025-10 | 12.75 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Phát sinh | 2025-11 | 49.125 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Phát sinh | 2025-12 | 40.375 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Phát sinh | 2026-01 | 9.75 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Phát sinh | 2026-02 | 10 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-06 | 3.375 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-07 | 4002 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-09 | 2000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-10 | 26000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-11 | 150000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-12 | 265000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Đóng kiện | 2026-01 | 255000 | confirmed
25-BRA-I-090 | TO-TH | Đóng kiện | 2026-02 | 157000 | confirmed
25-GEN-07 | TO-PC2 | Phát sinh | 2026-01 | 11.5 | confirmed
25-GEN-G-01 | TO-GL2 | Phát sinh | 2025-07 | 2 | confirmed
25-GEN-G-01 | TO-GL5 | Gá lắp | 2025-09 | 4.5 | confirmed
25-GEN-G-01 | TO-GL5 | Hàn | 2025-10 | 1 | confirmed
25-GEN-G-01 | TO-GL5 | Phát sinh | 2025-09 | 12 | confirmed
25-GEN-G-01 | TO-GL5 | Phát sinh | 2025-10 | 6.5 | confirmed
25-GEN-G-01 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-10 | 6200 | confirmed
25-GEN-G-01 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-06 | 10666 | confirmed
25-GEN-G-01 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-06 | 15677 | confirmed
25-GEN-G-01 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-06 | 10672 | confirmed
25-GEN-G-01 | TO-HAN2 | Tổ hợp | 2025-06 | 15677 | confirmed
25-GEN-G-01 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-01 | 3 | confirmed
25-GEN-G-01 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-03 | 2 | confirmed
25-GEN-G-01 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-04 | 9 | confirmed
25-GEN-G-02 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-05 | 10 | confirmed
25-GEN-G-02 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-05 | 10654 | confirmed
25-GEN-G-02 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-05 | 15677 | confirmed
25-GEN-G-02 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-05 | 33.625 | confirmed
25-GEN-G-04 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-08 | 4 | confirmed
25-GEN-G-04 | TO-GL2 | Phát sinh | 2025-08 | 1.5 | confirmed
25-GEN-G-04 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-08 | 6000 | confirmed
25-GEN-G-04 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-09 | 11500 | confirmed
25-GEN-G-04 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-08 | 4 | confirmed
25-GEN-G-04 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-09 | 2 | confirmed
25-GEN-G-04 | TO-PC2 | Tổ hợp | 2025-09 | 17687 | confirmed
25-GEN-G-04 | TO-PC2 | Tổ hợp | 2025-10 | 25 | confirmed
25-GEN-G-04 | TO-PC2 | Tổ hợp | 2025-11 | 15 | confirmed
25-GEN-G-05 | TO-GL5 | Phát sinh | 2025-10 | 6.9 | confirmed
25-GON-I-106 | TO-GCCK | Phát sinh | 2026-01 | 2 | confirmed
25-GON-I-106 | TO-HAN1 | Hàn | 2026-01 | 554 | confirmed
25-GON-I-106 | TO-PC2 | Phát sinh | 2026-01 | 4 | confirmed
25-Gon-I-106 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-11 | 2.3 | confirmed
25-Gon-I-106 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-12 | 4.8 | confirmed
25-Gon-I-106 | TO-GCCK | Gia công CK | 2026-01 | 2 | confirmed
25-IBS/VH-O-083 | TO-SON | Làm sạch | 2025-03 | 2900 | confirmed
25-IBS/VH-O-083 | TO-SON | Làm sạch | 2025-04 | 176 | confirmed
25-IBS/VH-O-083 | TO-SON | Làm sạch | 2025-08 | 2304 | confirmed
25-IBS/VH-O-083 | TO-SON | Làm sạch | 2025-09 | 1668 | confirmed
25-IBS/VH-O-083 | TO-SON | Sơn | 2025-04 | 2100 | confirmed
25-IBS/VH-O-083 | TO-SON | Sơn | 2025-05 | 5090 | confirmed
25-IBS/VH-O-083 | TO-SON | Sơn | 2025-08 | 4883 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-GCCK | Gia công | 2025-10 | 7900 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-09 | 2 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-GL3 | Phát sinh | 2025-10 | 8.5 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-09 | 1728 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-09 | 4 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-10 | 1 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-10 | 6700 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-09 | 23.9 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-SON | Làm sạch | 2025-09 | 1805 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-SON | Phát sinh | 2025-10 | 171.5 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-TH | Hàn | 2025-10 | 241500 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-TH | Phát sinh | 2025-10 | 25 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-09 | 40000 | confirmed
25-SED-I-099 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-10 | 141500 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-GCCK | Gia công | 2025-09 | 9600 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-08 | 1 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-09 | 566 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-GL2 | Gia công | 2025-08 | 4 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-GL2 | Gá lắp | 2025-08 | 4026 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-08 | 4026 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-08 | 5016 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-08 | 4430 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-08 | 8214 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-08 | 931 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-08 | 1100 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-SON | Làm sạch | 2025-09 | 970 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-TH | Hàn | 2025-09 | 59197.6 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-TH | Phát sinh | 2025-09 | 5.25 | confirmed
25-SED-I-101 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-09 | 59197.6 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-GCCK | Gia công | 2025-10 | 3 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-GCCK | Gia công | 2025-11 | 3000 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-GCCK | Gia công | 2025-12 | 9000 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-11 | 6 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-GL2 | Gá lắp | 2026-01 | 1475 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2026-01 | 1475 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-GL2 | Phát sinh | 2026-01 | 3.4 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 2.375 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-GL5 | Phát sinh | 2025-12 | 0.5 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-11 | 1473 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-11 | 2000 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-10 | 6.4 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-11 | 21.8 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-12 | 6 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-12 | 12200 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-11 | 0.5 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-SON | Làm sạch | 2025-12 | 4728 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-SON | Phát sinh | 2025-12 | 116.0625 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-TH | Phát sinh | 2025-12 | 13.5625 | confirmed
25-SED-I-102 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-12 | 11000 | confirmed
25-SED-I-105 | TO-GCCK | Gia công | 2025-12 | 1700 | confirmed
25-SED-I-105 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-11 | 2 | confirmed
25-SED-I-105 | TO-PC2 | Pha cắt | 2026-01 | 1000 | confirmed
25-SED-I-105 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-12 | 1700 | confirmed
25-SHI-I-084 | TO-GCCK | Gia công | 2025-03 | 5000 | confirmed
25-SHI-I-084 | TO-GCCK | Gia công | 2025-04 | 6180 | confirmed
25-SHI-I-084 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-04 | 11180 | confirmed
25-SHI-I-084 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-03 | 2134 | confirmed
25-SHI-I-084 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-04 | 1001 | confirmed
25-SHI-I-084 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-03 | 2500 | confirmed
25-SHI-I-084 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-04 | 6680 | confirmed
25-SHI-I-084 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-05 | 2000 | confirmed
25-SHI-I-084 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-03 | 1000 | confirmed
25-SHI-I-084 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-04 | 7045 | confirmed
25-SHI-I-084 | TO-SON | Làm sạch | 2025-04 | 300 | confirmed
25-SHI-I-084 | TO-TH | Gá lắp/Chế tạo | 2025-04 | 22360 | confirmed
25-SHI-I-084 | TO-TH | Hàn | 2025-04 | 22520 | confirmed
25-SHI-I-092 | TO-GCCK | Gia công | 2025-07 | 8800 | confirmed
25-SHI-I-092 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-06 | 3250 | confirmed
25-SHI-I-092 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-07 | 7250 | confirmed
25-SHI-I-092 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-07 | 2000 | confirmed
25-SHI-I-092 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-07 | 7311 | confirmed
25-SHI-I-092 | TO-SON | Làm sạch | 2025-10 | 250 | confirmed
25-SHI-I-092 | TO-TH | Gá lắp/Chế tạo | 2025-08 | 10500 | confirmed
25-SHI-I-092 | TO-TH | Hàn | 2025-09 | 73500 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GCCK | Gia công | 2025-10 | 2000 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GCCK | Gia công | 2025-11 | 8100 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GCCK | Gia công | 2025-12 | 3600 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GCCK | Gia công | 2026-01 | 320 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-10 | 25200 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-11 | 25200 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-12 | 2100 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GCCK | Gia công CK | 2026-01 | 320 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GCCK | Pha cắt | 2025-12 | 4.375 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-12 | 4 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GCCK | Phát sinh | 2026-01 | 23.875 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GL1 | Gá lắp | 2026-01 | 614 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GL1 | Tổ hợp | 2026-01 | 919 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 8150 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GL2 | Phát sinh | 2025-11 | 1.375 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GL2 | Phát sinh | 2025-12 | 1 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GL4 | Gá lắp | 2026-01 | 1218 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GL4 | Tổ hợp | 2026-01 | 13400 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 8535 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2026-01 | 3000 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-11 | 3000 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 13685 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-11 | 4114 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 9212 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-HAN2 | Phát sinh | 2025-11 | 2 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-HAN2 | Phát sinh | 2025-12 | 61.125 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-PC2 | Hàn | 2025-12 | 31 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-09 | 20000 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-11 | 12130 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-12 | 500 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-PC2 | Pha cắt | 2026-01 | 4.375 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-11 | 10 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-11 | 20000 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-12 | 14300 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-SON | Làm sạch | 2025-12 | 340 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-SON | Làm sạch | 2026-01 | 1297 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-SON | Sơn | 2025-12 | 1020 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-SON | Sơn | 2026-01 | 7165 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-TH | ? | 2026-01 | 1350 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-TH | Giao hàng | 2026-01 | 51935 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-TH | Hàn | 2026-01 | 103870 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-TH | Phát sinh | 2026-01 | 2700 | confirmed
25-SHI-I-100 | TO-TH | Đóng kiện | 2026-01 | 103870 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GCCK | Gia công | 2025-05 | 22460 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-05 | 4245 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-06 | 4.75 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-07 | 2 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-05 | 5.125 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-08 | 2 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GL2 | Gá lắp | 2025-05 | 6906 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GL2 | Gá lắp | 2025-06 | 480 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GL2 | Phát sinh | 2025-07 | 7.75 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-06 | 7386 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GL3 | Gá lắp | 2025-07 | 1745 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GL3 | Gá lắp | 2025-08 | 12176 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-08 | 13921 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GL5 | Gá lắp | 2025-07 | 6610 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GL5 | Gá lắp | 2025-08 | 194 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-05 | 1299 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-06 | 2699 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-08 | 6804 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-05 | 6055.5238 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-06 | 12654 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-07 | 20902.7 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-08 | 63111.75 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2025-06 | 4 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2025-07 | 26.25 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-06 | 15677 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-07 | 15677 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-08 | 78385 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-07 | 12867 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-05 | 9000 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-06 | 17474 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-07 | 10654 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN2 | Phát sinh | 2025-06 | 10 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN2 | Phát sinh | 2025-07 | 4 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN2 | Tổ hợp | 2025-06 | 15677 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-HAN2 | Tổ hợp | 2025-07 | 15677 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-05 | 60000 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-07 | 1146 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-04 | 7.5 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-05 | 11.5 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-06 | 7.75 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-07 | 2 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-05 | 7078 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-07 | 11388 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-05 | 12.75 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-06 | 1.5 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-TH | Hàn | 2025-07 | 4 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-TH | Hàn | 2025-08 | 26.375 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-TH | Hàn | 2025-09 | 533022 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-TH | Phát sinh | 2025-09 | 49.8 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-TH | Tổ hợp | 2025-07 | 2160 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-07 | 10000 | confirmed
25-TKP-I-089 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-08 | 58600 | confirmed
25-TTC-I-098 | TO-GCCK | Gia công | 2025-07 | 10301 | confirmed
25-TTC-I-098 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-07 | 10300 | confirmed
25-TTC-I-098 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-07 | 10658 | confirmed
25-TTC-I-098 | TO-HAN2 | Tổ hợp | 2025-07 | 15677 | confirmed
25-TTC-I-098 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-07 | 3148 | confirmed
25-TTC-I-098 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-07 | 14302 | confirmed
25-TTC-I-098 | TO-SON | Làm sạch | 2025-07 | 191.31 | confirmed
25-TTC-I-098 | TO-SON | Phát sinh | 2025-07 | 2 | confirmed
25-TTC-I-098 | TO-SON | Sơn | 2025-07 | 191.31 | confirmed
25-TTC-I-098 | TO-TH | Hàn | 2025-07 | 10301 | confirmed
25-TTC-I-098 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-07 | 10301 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GCCK | Gia công | 2025-05 | 21000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GCCK | Gia công | 2025-06 | 71000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GCCK | Gia công | 2025-07 | 41000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GCCK | Gia công | 2025-08 | 78000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GCCK | Gia công | 2025-09 | 36000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GCCK | Gia công | 2025-10 | 39212 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GCCK | Gia công | 2026-01 | 11502.375 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-04 | 9.875 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-05 | 3.75 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-12 | 5.125 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-05 | 8 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-06 | 5 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GCCK | Phát sinh | 2025-08 | 2 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL1 | Gá lắp | 2026-01 | 533 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL1 | Tổ hợp | 2026-01 | 42829 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL2 | Gia công | 2025-06 | 8959 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL2 | Gia công | 2025-07 | 3541 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-07 | 12500 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL3 | Gá lắp | 2025-11 | 24 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL3 | Gá lắp | 2025-12 | 5 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-08 | 13539 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-09 | 13682 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 6400 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-08 | 11571 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL3 | Tổ hợp | 2025-09 | 1968 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL5 | Gia công | 2025-06 | 7568 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL5 | Gia công | 2025-08 | 7515 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL5 | Tổ hợp | 2025-08 | 15083 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-GL5 | Đóng kiện | 2025-10 | 4550 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-09 | 11000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-10 | 13500 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-06 | 3500 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-07 | 6500 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-08 | 5500 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-09 | 26000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-10 | 13304.99 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-10 | 46000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-11 | 36000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-06 | 14946 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-07 | 16900 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-08 | 21814.8229 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-09 | 3000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-10 | 2033.82 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-05 | 30000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-06 | 117000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-07 | 83500 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-08 | 31934 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-09 | 13600 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-11 | 20000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-12 | 4000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-06 | 11 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC2 | Phát sinh | 2026-01 | 1 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC3 | Gia công | 2025-07 | 4 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-10 | 6000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-11 | 5889 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 6500 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-05 | 5000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-06 | 40000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-07 | 50000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-08 | 120000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-09 | 87000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-11 | 11000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-06 | 3 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-SON | Làm sạch | 2025-09 | 805 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-SON | Làm sạch | 2025-10 | 1700 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-SON | Làm sạch | 2025-11 | 1951 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-SON | Làm sạch | 2025-12 | 600 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-SON | Làm sạch | 2026-01 | 400 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-SON | Sơn | 2025-09 | 3220 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-SON | Sơn | 2025-10 | 4800 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-SON | Sơn | 2025-11 | 2000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-SON | Sơn | 2025-12 | 2400 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-SON | Sơn | 2026-01 | 2000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-TH | Gá lắp/Chế tạo | 2025-09 | 13220 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-TH | Phát sinh | 2025-10 | 4 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-10 | 12000 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-11 | 15500 | confirmed
25-VPI-I-078 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-12 | 20000 | confirmed
25-VPI-I-081 | TO-GCCK | Gia công | 2025-03 | 10000 | confirmed
25-VPI-I-081 | TO-GCCK | Gia công | 2025-04 | 19500 | confirmed
25-VPI-I-081 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-03 | 2499 | confirmed
25-VPI-I-081 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-04 | 5002 | confirmed
25-VPI-I-081 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-04 | 1670 | confirmed
25-VPI-I-081 | TO-PC3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-06 | 1670 | confirmed
25-VPI-I-081 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-03 | 3000 | confirmed
25-VPI-I-081 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-04 | 19000 | confirmed
25-VPI-I-081 | TO-SON | Làm sạch | 2025-04 | 350 | confirmed
25-VPI-I-081 | TO-TH | Hàn | 2025-05 | 10000 | confirmed
25-VPI-I-081 | TO-TH | Hàn | 2025-06 | 50090 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-06 | 3 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-07 | 1 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-08 | 1 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-10 | 1 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-GL3 | Hàn | 2025-10 | 13.75 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-GL3 | Phát sinh | 2025-10 | 2 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-GL3 | Phát sinh | 2025-11 | 7 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-GL5 | Phát sinh | 2025-10 | 15.5 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-07 | 5000 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-08 | 2750 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-10 | 13 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-08 | 385 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-08 | 7366 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-TH | Hàn | 2025-11 | 31004 | confirmed
25-VPI-I-087 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-11 | 31004 | confirmed
25-VPI-I-094 | TO-GCCK | Gia công | 2025-08 | 4732 | confirmed
25-VPI-I-094 | TO-GL2 | Gá lắp | 2025-10 | 1051 | confirmed
25-VPI-I-094 | TO-GL2 | Phát sinh | 2025-07 | 2 | confirmed
25-VPI-I-094 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-08 | 1050 | confirmed
25-VPI-I-094 | TO-HAN1 | Sơn | 2025-08 | 7.875 | confirmed
25-VPI-I-094 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-07 | 3489 | confirmed
25-VPI-I-094 | TO-SON | Làm sạch | 2025-10 | 1240 | confirmed
25-VPI-I-094 | TO-TH | Hàn | 2025-08 | 558320 | confirmed
25-VPI-I-094 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-07 | 1 | confirmed
25-VPI-I-094 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-08 | 312732 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-GCCK | Gia công | 2025-01 | 128000 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-GCCK | Gia công | 2025-11 | 31000 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-GCCK | Gia công | 2025-12 | 86000 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-GCCK | Gia công | 2026-01 | 128000 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-GL3 | Gá lắp | 2025-10 | 6230 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-10 | 6230 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 4000 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-HAN2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-12 | 4000 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-HAN2 | Hàn | 2026-01 | 2000 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-PC2 | Hàn | 2025-12 | 2 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-11 | 40000 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-12 | 94000 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-PC2 | Pha cắt | 2026-01 | 104000 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-08 | 10 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-PC2 | Phát sinh | 2026-01 | 4 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-PC3 | Hàn | 2025-12 | 3 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-11 | 14000 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-12 | 30000 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-PC3 | Pha cắt | 2026-01 | 1000 | confirmed
25-VPI-I-095 | TO-PC3 | Phát sinh | 2026-01 | 10.5 | confirmed
25-VPI-I-103 | TO-GCCK | Gia công | 2025-12 | 19000 | confirmed
25-VPI-I-103 | TO-GL2 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-11 | 19310 | confirmed
25-VPI-I-103 | TO-GL2 | Hàn | 2025-12 | 18540 | confirmed
25-VPI-I-103 | TO-GL2 | Phát sinh | 2025-11 | 4 | confirmed
25-VPI-I-103 | TO-GL2 | Tổ hợp | 2025-11 | 18540 | confirmed
25-VPI-I-103 | TO-GL2 | Đóng kiện | 2025-12 | 18540 | confirmed
25-VPI-I-103 | TO-HAN1 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-11 | 19318 | confirmed
25-VPI-I-103 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-11 | 4500 | confirmed
25-VPI-I-103 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-12 | 14700 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-GCCK | Gia công | 2025-05 | 40023.7 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-06 | 2 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-GL3 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-07 | 14406 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-GL3 | Pha cắt | 2025-07 | 5528 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-GL5 | Gá lắp/Chế tạo | 2025-07 | 8376 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-05 | 6480 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-06 | 3083 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-07 | 6000 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-HAN1 | Hàn | 2025-08 | 7221 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-HAN2 | Hàn | 2025-05 | 14152.6 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-05 | 3000 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-06 | 3000 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-05 | 27551.6492 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-SON | Làm sạch | 2025-07 | 1115.92 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-SON | Phát sinh | 2025-09 | 8 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-SON | Sơn | 2025-07 | 68 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-TH | Hàn | 2025-07 | 38242 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-TH | Hàn | 2025-11 | 156000 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-TH | Phát sinh | 2025-09 | 4 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-TH | Phát sinh | 2025-11 | 36 | confirmed
25-WNC-I-088 | TO-TH | Đóng kiện | 2025-07 | 42356 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-GCCK | Gia công | 2025-10 | 40000 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-GCCK | Gia công | 2025-11 | 8400 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-GCCK | Gia công | 2025-12 | 10000 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-10 | 3.1 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-11 | 15007.8 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-GCCK | Gia công CK | 2025-12 | 15019.9 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-GCCK | Gia công CK | 2026-01 | 12.6 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-GCCK | Phát sinh | 2026-01 | 12.6 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-GL2 | Phát sinh | 2026-01 | 3.4 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-GL3 | Phát sinh | 2025-12 | 3.4 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-GL3 | Phát sinh | 2026-01 | 5.4 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-GL5 | Phát sinh | 2026-01 | 4 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-HAN1 | Phát sinh | 2025-12 | 11.5 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-HAN1 | Tổ hợp | 2025-12 | 5.5 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-09 | 4300 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-10 | 20000 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-11 | 12240 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC2 | Pha cắt | 2025-12 | 10000 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC2 | Phát sinh | 2025-12 | 15.75 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC2 | Phát sinh | 2026-01 | 2.8 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-10 | 15000 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC3 | Pha cắt | 2025-11 | 10000 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-09 | 1 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-10 | 0.5 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-11 | 1 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC3 | Phát sinh | 2025-12 | 4 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC3 | Phát sinh | 2026-01 | 4 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-PC3 | Đóng kiện | 2026-01 | 4 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-SON | Phát sinh | 2025-11 | 1 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-SON | Phát sinh | 2025-12 | 19.8125 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-SON | Phát sinh | 2026-01 | 27.125 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-SON | Phát sinh | 2026-02 | 14 | confirmed
25-WNC-I-097 | TO-TH | Phát sinh | 2026-01 | 45 | confirmed

## HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn điền dữ liệu
Tên cột | Cột DB | Bắt buộc | Ghi chú
Mã dự án | project_code | ✅ | Dùng để map hdk_id
Mã tổ SX | to_sx_code | ✅ | Dùng để map hdk_id
Loại CV | loai_cong_viec | ✅ | Dùng để map hdk_id
Tháng | thang | ✅ | YYYY-MM
KL hoàn thành | kl_hoan_thanh | ✅ | KG HOÀN THÀNH — TRỌNG TÂM
Trạng thái | trang_thai |  | draft / confirmed